洛阳高新区安全生产委员会办公室文件

洛开安委办【2013】7号

关于印发《洛阳高新区2013年“安全生产月”活动方案》的通知

区安委会各成员单位，区内各企事业单位：

按照全国安全生产工作会议精神和中央宣传部、国家安全生产监督管理总局等七部门《关于开展2013年全国“安全生产月”活动的通知》（安监总政法〔2013〕37号），为进一步加强安全生产宣传教育工作，在全社会营造“强化安全基础，推动安全发展”的舆论环境和社会氛围，现就我区开展2013年（第十二个）全国“安全生产月”活动通知如下：

一、成立组织，制定方案。乡镇人民政府、公安分局、区直工委、工会、区有关部门，企事业单位要结合本辖区、本部门（行业）、本单位的特点，成立活动领导小组，制定切实可行的活动方案，广泛深入的开展安全生产宣传教育工作。活动方案要突出教育从业人员遵章守纪，普及安全知识，弘扬安全文化，宣传国家、省、市安全生产法律、法规、方针和政策，从业人员的权利和义务等。

二、深入基层，广泛宣传。本次 “安全生产月”活动着力点放在生产企业和基层单位，重在提高从业人员的安全意识、操作技能、应急处置和逃生能力；重在落实企业主体责任，加大安全投入，消除事故隐患，实现企业本质安全；重在深入基层，广泛宣传科学发展、安全发展理念，努力营造全社会“强化安全基础，推动安全发展”的良好氛围。

三、统一安排，注重实效。“安全生产月”活动方案由区活动领导小组办公室统一布置，各单位分工实施，活动内容应适合我区特点，注重实效。具体分工见附表。

四、纳入考核，总结表彰。区“安全生产月”活动领导小组办公室在活动开展期间，将组织督查组对各单位“安全生产月”活动开展情况和效果进行实地督查。各有关单位应于7月1日前，将活动总结（包括书面和音像资料）报区“安全生产月”活动领导小组办公室，办公室将把各单位开展活动的实际情况（方案制定和实施、实地督查意见、总结上报材料）和各督查组反馈情况作为本次活动评比、表彰和年度安全生产目标责任考核评先的重要依据。

联系人：  蔡文宾

联系电话：64337596

电子信箱：caiwenbin2002@126.com

附件：1.洛阳高新区2013年“安全生产月”活动方案

2.洛阳高新区2013年“安全生产月”活动一览表

洛阳高新区安委办

2013年5月20日

附件1：

洛阳高新区2013年“安全生产月”活动

方案

根据国务院和各级政府关于开展2013年“安全生产月”活动的指示精神，为进一步加强我区安全生产宣传工作，增强干部和广大人民群众的安全意识，提高安全生产知识水平，严防生产安全事故发生，确保人民群众生命财产和国家财产安全。结合我区实际，特制定洛阳高新区2013年“安全生产月”活动方案：

一、指导思想

以科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，以深化“安全生产年”活动、推动实施科学发展、安全发展战略为主线，以“强化安全基础、推动安全发展”为主题，坚持“三贴近”（贴近实际、贴近生活、贴近群众）、“三面向”（面向基层、面向企业、面向职工），注重实效，通过集中开展一系列安全生产宣传教育活动，深入宣传党和国家关于加强安全生产的重大决策部署，普及安全知识，弘扬安全文化，为有效防范和坚决遏制重特大事故，促进我区安全生产状况持续稳定好转提供强大精神动力、文化力量和舆论支持。

二、活动主题

强化安全基础、推动安全发展

三、组织机构

主办单位：区直工委、区安监局、区公安分局、区文教体局、 区工会

领导小组：

组    长： 周东柯 管委会副主任、区安委会主任

副 组 长： 吴显增  管委会总经济师

张  弟  区安监局局长

刘广奇  区工会副主任

胡  毅  区公安局副局长

董高峰  文教体局副局长

王玉晓  区直工委副书记

成  员：由区安全生产委员会各成员单位主管安全生产工作的领导担任。

领导小组下设办公室，办公室设在区安监办，具体负责组织、指导、督查各部门及企事业单位开展“安全生产月”活动。区安全监管局局长张弟兼任办公室主任，区安全监管局副局长谢兴民兼任办公室副主任。

四、方法步骤及主要活动内容

（一）全面动员，启动洛阳高新区“安全生产月”活动。以市政府安全生产委员会召开洛阳市“安全生产月”活动动员大会作为活动启动仪式的载体，由此拉开全市“安全生产月”活动的序幕。6月1日，市政府主要领导将在洛阳日报发表署名文章。我区各部门和企事业单位也要采取多种宣传形式，进行全面动员，以拉开我区“安全生产月”活动序幕。

（二）集中开展好“安全生产月”“三个周”活动。此次我区“安全生产月”期间集中开展安全生产事故警示教育周、安全生产宣传咨询日、安全文化周、安全生产应急预案演练周等活动。

1.开展好安全生产事故警示教育周活动(6月3日至9日)。各部门、各生产经营单位要通过举办事故案例和事故模拟教育展览，组织观看主题宣传片《安全发展，成就辉煌》和警示教育片《伤逝》、《职责》、《生产安全事故典型案例盘点（2013版）》，组织反思大讨论等形式开展警示教育活动，对典型事故进行剖析，吸取事故教训，讲解安全知识，强化安全意识，增强企业和职工自我防范意识，推动安全生产各项工作落实。

2.举办安全生产宣传咨询日活动（6月9日）。区安监局要制作横幅若干条，悬挂在高新区主要醒目位置，同时组织企业在本单位悬挂宣传条幅。乡镇人民政府，社区各制作以“安全生产月”为主题、以宣传安全生产为主要内容的展板3-5块，并组织辖区企业制作展板，并携带安全生产方面的宣传资料和画册，于6月9日分别开展咨询日活动，同时，乡、镇要配有宣传车。

3.办好安全文化周活动（6 月10日至16日）。乡镇人民政府、区文教体局、区安监局等部门要在安全文化周期间，充分利用电视、互联网、报纸、广播等多种形式和手段普及安全常识，增强全社会科学发展、安全发展的思想意识。

4.开展安全生产应急预案演练周活动（6月17至23日）。乡镇人民政府、区消防大队、城市监察局、区文教体局、各生产经营单位要结合实际，广泛开展不同层级、形式多样的应急演练活动。预案演练要切合实际，突出检验预案能否满足事故抢险的需要，并结合演练情况，进一步完善预案体系，提高预案的严谨性、针对性和操作性。

（三）充分发挥新闻媒体的宣传教育作用，集中开展有关安全方面的宣传报道。区直工委、区管委会办公室要积极开展有关安全生产方面的宣传报道。在市级以上新闻媒体发布高新区安全生产的正面宣传报道；在《洛阳高新区》开辟“安全生产月”活动专栏，刊载先进经验、典型事例、安全生产信息等素材，宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规及安全生产知识。

（四）开展校园安全宣传教育活动。区文教体局组织开展 “安全知识进校园”活动，聘请专业人员到学校讲解交通、消防、气象、地震等知识和预防伤害等技能，增强学生的自我保护意识和事故及伤害防范能力。

（五）开展“安康杯”竞赛活动。区工会牵头组织，区安监局配合，在全区开展“安康杯”知识竞赛活动。应动员企业广泛参与，并与全市竞赛活动统一协调。

（六）开展创建“青年安全生产示范岗”活动。区直工委要按照开展创建“青年安全生产示范岗”活动的要求，制定活动方案，组织好全区创建“青年安全生产示范岗”活动。

（七）开展安全生产标准化活动。区安监局要以“安全生产月”为契机，按照国家、省、市部署和要求，结合实际，在全区企业积极开展安全生产标准化活动，推动安全生产规范化和标准化，夯实安全生产基础管理工作。

（八）继续免费发放《公民安全知识画册》。乡镇人民政府、有关部门、企事业单位要继续积极预订和全面发放《公民安全知识画册》，使社会各界人士都能受到安全知识宣传教育。

五、活动要求

（一）强化组织，抓好落实。各有关部门、各有关企业要提高认识，加强领导，建立健全工作机制，确保“安全生产月”组织机构、经费落实到位、责任到人。

（二）制定方案，明确责任。各有关部门、各有关企业要依据本活动方案，结合本单位工作实际，突出重点，明确责任，注重实效，制定出实施方案，安排活动要明确时间、地点、责任人，并提出具体要求和要达到的目的，确保本次活动扎实有效。

（三）加强协调，强化考核。区领导小组办公室要充分发挥指导、协调、督导、服务职能，强化指导和协调。将聘请区人大、政协、区监察室对活动开展情况进行督察。

（四）积极参与，及时反馈。活动期间各单位要将有关“安全生产月”活动的开展情况、安全生产先进经验、典型事例等素材于每周四报区“安全生产月”活动领导小组办公室。区安委会将把活动开展的情况作为年终总结和表彰的重要依据。

附件2

洛阳高新区2013年“安全生产月”主要活动一览表

| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 责任单位 | 督察部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产事故警示教育周 | 6月3日-9日 | 各企业 | 组织企业观看宣传片，各生产经营单位开展事故案例展览和事故大讨论。 | 安监局 | 人大 |
| 2 | 安全生产宣传咨询 | 6月9日 | 孙旗屯乡政府 | 每个宣传点摆放展板3-5块，发放宣传资料，接受群众咨询。孙旗屯乡政府布置2个宣传点 | 孙旗屯乡 | 政协 |
|  |  |  | 辛店镇政府 |  | 辛店镇 | 监察室 |
| 3 | 安全文化周宣传活动 | 6月10日-16日 | 各学校， 各社区， 各生产经营单位 | 在中小学普及安全基础教育； 开展安全生产知识进乡村、进社区、进家庭活动；3、生产经营单位开展教育活动； 4、在办公楼大厅设置两块安全生产宣传展板 | 文教体局， 孙旗屯乡，辛店镇 社会事务局， 安监局 | 人大 |
| 4 | 开展应急演练 | 6月17日-23日 | 重点消防场所 | 开展消防演练 | 消防大队 | 政协 |
|  |  |  |  | 开展人防、防汛演练 | 城市监察局 | 监察室 |
|  |  |  | 区内企业 | 开展危险化学品事故救援演练 | 安监局、消防大队 | 人大 |
|  |  |  | 中小学 | 开展现场处置、消防、人员疏散等专项演练 | 区文教体局 | 政协 |
|  |  |  | 重点企业 | 开展重点企业应急演练 | 孙旗屯乡 | 监察室 |
|  |  |  | 重点企业 | 开展重点企业应急演练 | 辛店镇 | 人大 |
| 5 | 开展宣传报道 | 6月 |  | 在市级以上媒体发表2篇以上正面报道， 在《洛阳高新区》开辟“安全生产月”活动专栏， | 办公室 | 政协 |
| 6 | 开展校园安全教育活动 | 6月 | 区中小学 | 给学生讲解交通、消防、气象、地震等知识和预防伤害等技能。 | 区文教体局 | 监察室 |
| 7 | 开展“安康杯”竞赛活动 | 6月 |  | 在全区企业开展“安康杯”知识竞赛活动 | 区工会 | 人大 |
| 8 | 创建“青年安全生产示范岗” | 6月 |  | 在企业开展创建“青年安全生产示范岗”活动 | 区直工委 | 政协 |
| 9 | 安全生产标准化创建 | 6月 | 全区限上企业 | 推动限上工业企业开展安全生产标准化达标工作 | 区安监局 | 监察室 |
| 10 | 发放《公民安全知识画册》 | 6月 |  | 对社会各界免费发放《公民安全知识画册》 | 安委会各成员单位 | 人大 |
| 11 | 企业悬挂横幅 | 6月 | 全区限上企业 | 在企业靠近道路围墙边悬挂安全生产宣传横幅,区安监局、乡镇各负责5家，创业中心3家 | 安监局、孙旗屯乡、辛店镇、创业中心 | 政协 |
| 12 | 制作广告牌 | 6月 | 重要交通路口 | 在重要交通路口张贴安全生产宣传广告2个 | 区城市监察局 | 监察室 |
| 13 | 安全生产报告会 | 6月18日 | 二楼报告厅 | 开展安全生产有关知识讲座 | 区安监局、消防大队 | 人大 |